## 진척율 집계시트
■ 프로젝트 총괄 진도율 시트
[5 empty] | 작성기준일 : | 2017-07-07
구분 |  | 계획율 | 실적 | 가중치 | 가중계획율 | 가중실적율
총괄진척 |  | #VALUE! | 33.58% | 100 | #VALUE! | 30%
| 착수 | 100% | 100% | 0 | 0% | 0%
| 요구정의 | 100% | 100% | 15 | 15% | 15%
| 분석 | 61.11% | 100% | 15 | 9.167% | 15%
| 설계 | 61.54% | 53.33% | 30 | 18.46% | 16%
| 개발 | 0% | 0% | 20 | 0% | 0%
| 시험 | 0% | 0% | 20 | 0% | 0%
| 전개 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE! | 0%
| 종료 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE! | 0%
※ 작성 기준일과 가중치만 기입하십시오! ( 나머지 부분은 자동으로 계산 됨 ) ※ 각 공정 별 가중치는 파란색 선으로 표시된 항목에 파란색 숫자 합계가 100 이 되도록 부여해서 사용하십시오. ※ 월간보고 및 진도관리용 최종 진척율은 가중치가 곱해진 "가중실적율"을 인용해서 반영하면 됩니다.
프로젝트 진척도 보고서
문서ID
작성일자
버전
페이지

## WBS
단계 | 활동 | 과업 | 산출물 | 역할 | 숨김셀 | 계획기간 | 계획 시작날짜 | 숨김셀 | 계획 완료날짜 | 기간 | 실제 시작날짜 | 숨김셀 | 실제 완료날짜 | 진척율 | 진척입력 | 자원
사물인터넷 기반 스마트빌딩 플랫폼 및 서비스 검증사업(PoC) | [5 empty] | 1900-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 미정 | 1900-02-23 09:36 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 미정 | 33.58%
착수 | [5 empty] | 1900-01-23 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 1900-01-23 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-07-07 | 100%
| 착수 준비 | 프로젝트 인수인계 |  | PM | 1900-01-11 | 1900-01-11 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 1900-01-11 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 100%
| 프로젝트 계획 수립 | 작업분할체계(WBS) 작성 | WBS | PM | 1900-01-11 | 1900-01-11 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 1900-01-11 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-07-07 | 100%
요구정의 | [5 empty] | 1900-01-16 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | 1900-01-16 | 2015-07-05 | 2015-07-05 | 2017-07-07 | 100%
| 요구사항 정의 | IBMS 요구사항 정의 |  | PM | 1900-01-11 | 1900-01-11 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | 1900-01-11 | 2015-07-05 | 2015-07-05 | 2017-07-07 | 100%
|  | IBMS 요구사항 정의서 작성 | 요구사항분석서 | PM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 1900-01-04 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 100%
분석 | [5 empty] | 1900-01-04 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-07-14 | 1900-01-04 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 미정 | 100%
| 기능 설계 작성 | 시스템기능분해도작성 | 시스템기능분해도 | PM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 1900-01-04 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 100%
| 현장실사 | 현장실사 check-list작성 |  | PM | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 1900-01-02 | 2017-06-26 |  | 2017-06-28 | 100%
|  | 현장방문, 조사 |  | PM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-14 | n/a |  |  |  | 0%
설계 | [5 empty] | 1900-01-26 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-12 | 1900-01-13 09:36 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 미정 | 53.33%
| 데이터베이스 | 테이블 논리설계 |  | PM | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1900-01-01 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 100%
|  | 논리ERD 설계 |  | PM | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 1899-12-31 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100%
|  | 논리/물리 ERD 작성 | ERD | PM | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1899-12-31 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 100%
|  | 테이블명세서 작성 | 테이블 명세서 | PGM | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 1899-12-31 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 100%
| 프로그램 설계 | 프로그램단위 구분 |  | PM | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 1900-01-03 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 100%
|  | 프로그램 목록 작성 |  | PM | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-07 | 2017-07-07 |  | 0%
|  | 프로그램 설계서 작성 | 프로그램설계서 | PM | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
| 화면 Layout | 화면 구성 분류 |  | PGM | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 1899-12-31 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 100%
|  | 화면 Layout 목록 작성 |  | PGM | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 1900-01-01 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 100%
|  | 화면 Layout 작성 | 화면 Layout | PGM | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 1900-01-01 09:36 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  | 80% | 80%
| 코드명세서 | 코드명세서 작성 | 코드명세서 | PM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | n/a |  |  |  | 0%
개발 | [5 empty] | 1900-03-14 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | n/a | 0 | 미입력 | 미정 | 0%
| coding | 개발 환경 setting |  | PGM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-14 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
|  | 단위 프로그램별 coding | source | PGM | 1900-01-16 | 1900-01-16 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-28 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
| HMI | 빌딩 외형 디자인 |  | Designer | 1900-01-05 | 1900-01-05 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
|  | HVAC 구조 디자인 |  | Designer | 1900-01-11 | 1900-01-11 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
|  | 조명,ACS,AMR관련 층별 디자인 |  | Designer | 1900-01-11 | 1900-01-11 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
|  | 아이콘 작성, 수정 |  | Designer | 1900-01-11 | 1900-01-11 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
| gateway 설치 | gateway 설치 |  | PM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | n/a |  |  |  | 0%
|  | point data mapping |  | PM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | n/a |  |  |  | 0%
시험 | [5 empty] | 1900-01-17 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | n/a | 0 | 미입력 | 미정 | 0%
| 통합테스트 | 1차 통합테스트 |  | PM | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
|  | 1차 개선 |  | PGM | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
|  | 2차 통합테스트 |  | PM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
|  | 2차 개선 |  | PGM | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | n/a |  | 미입력 |  | 0%
전개 | [5 empty] | n/a | 0 | 미입력 | 미정 | n/a | 0 | 미입력 | 미정 | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
종료 | [5 empty] | n/a | 0 | 미입력 | 미정 | n/a | 0 | 미입력 | 미정 | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  | 미입력 |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  |  |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  |  |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  |  |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
[5 empty] | n/a | n/a |  |  |  | n/a |  | 미입력 |  | 0%
Formulas:
계획기간 = IF(SUM([계획기간, row below],G8,G15,G27,G36,G41,G50)=0,"n/a",SUM([계획기간, row below],G8,G11,G15,G27,G36,G41,G50))
계획기간 = IF(SUM([계획기간, row below]:G7)=0,"n/a",SUM([계획기간, row below]:G7))
계획 시작날짜 = MIN([숨김셀, row below]:I55)
숨김셀 = IF([계획 시작날짜]=0,"미입력",[계획 시작날짜])
숨김셀 = IF([실제 시작날짜]=0,"미입력",[실제 시작날짜])
기간 = IF(SUM([기간, row below],K8,K15,K27,K36,K41,K50)=0,"n/a",SUM([기간, row below],K8,K15,K27,K36,K41,K50))
기간 = IF(SUM([기간, row below]:K7)=0,"n/a",SUM([기간, row below]:K7))
계획 완료날짜 = IF(COUNTBLANK([계획 완료날짜, row below]:J7)>0,"미정",MAX([계획 완료날짜, row below]:J7))
실제 시작날짜 = MIN([숨김셀, row below]:M7)
실제 완료날짜 = IF(COUNTBLANK([실제 완료날짜, row below]:N7)>0,"미정",MAX([실제 완료날짜, row below]:N7))
프로젝트 진척도 보고서
문서ID
작성일자
버전
페이지
Note on F3: 지우지 마세요!!
Note on I3: 지우지 마세요!!
Note on M3: 지우지 마세요!!
Note on P33: "프로그램별 상세진척율"로 부터 진척율 값이 기입된다.